## แผน POC
แผนเตรียม POC รถ Foton + กล้อง Cargo/Telematics
Date | Activity | Detail | Category |  | Responsibility | Status
2026-07-16 | นำรถเข้าติดตั้งอุปกรณ์ (กล้อง Cargo, GPS/Telematics, เดินสายไฟ) | - | Installation | - | Smart | Not Done
2026-07-17 | เตรียมรถ: เก็บงานติดตั้งที่ค้าง (ถ้ามี) | MQTT, sFTP Config | Configuration | - | Smart | Not Done
2026-07-20 | ทดสอบการแสดงค่าจาก OBD2 บน Platform |  | MQTT
| ทดสอบการแสดงค่าจาก OBD2 บน Platform |  | OBD2 | Remaining Battery | Smart | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าจาก OBD2 บน Platform |  | OBD2 | Batt.Pack Voltage | Smart | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าจาก OBD2 บน Platform |  | OBD2 | Batt.Pack Current | Smart | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าจาก OBD2 บน Platform |  | OBD2 | Power Consumption | Smart | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าจาก OBD2 บน Platform |  | OBD2 | Vehicle Speed | Smart | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าจาก OBD2 บน Platform |  | OBD2 | Remaining Distance | Smart | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าจาก OBD2 บน Platform |  | OBD2 | Mileage | Smart | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าจาก OBD2 บน Platform |  | OBD2 | State of Charge | Smart | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าจาก OBD2 บน Platform |  | OBD2 | State of Door | Smart | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าจาก OBD2 บน Platform |  | OBD2 | State of EV Car | Smart | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าจาก OBD2 บน Platform |  | Gateway | UUID | Smart | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าจาก OBD2 บน Platform |  | Gateway | License Plate | Smart | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าจาก OBD2 บน Platform |  | Gateway | Camera IP | Smart | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าจาก OBD2 บน Platform |  | Gateway | 12V Battery | Smart | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าจาก OBD2 บน Platform |  | Gateway | Lat,Long | Smart | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าจาก OBD2 บน Platform |  | Gateway | Heading Degree | Smart | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าจาก OBD2 บน Platform |  | Gateway | State of Limit Switch | Smart | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าจาก OBD2 บน Platform |  | Gateway | Timestamp | Smart | Not Done
2026-07-21 | ทดสอบการแสดงค่าระวางว่าง บน Platform |  | Cargo Space
| ทดสอบการแสดงค่าระวางว่าง บน Platform |  | Cargo Space | 0% | Smart | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าระวางว่าง บน Platform |  | Cargo Space | 1% - 20% | Smart | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าระวางว่าง บน Platform |  | Cargo Space | 21% - 40% | Smart | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าระวางว่าง บน Platform |  | Cargo Space | 41% - 60% | Smart | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าระวางว่าง บน Platform |  | Cargo Space | 61% - 80% | Smart | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าระวางว่าง บน Platform |  | Cargo Space | 81% - 100% | Smart | Not Done
2026-07-22 | ทดสอบการแสดงค่า EV Car บน Platform |  | EV Car
| ทดสอบการแสดงค่า EV Car บน Platform | กำลังขับมี Speed | EV Car | In Transit | Platform | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่า EV Car บน Platform | Ignition On + Limit Switch Status Open + Inside THP Geofence | EV Car | Loading | Platform | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่า EV Car บน Platform | Ignition On + Limit Switch Status Open + Outside THP Geofence | EV Car | Unloading | Platform | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่า EV Car บน Platform |  | EV Car | Offline | Platform | Not Done
2026-07-22 | ทดสอบการแสดงค่า EV Charger บน Platform |  | EV Charger
| ทดสอบการแสดงค่า EV Charger บน Platform |  | EV Charger | Available | Platform | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่า EV Charger บน Platform |  | EV Charger | Preparing | Platform | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่า EV Charger บน Platform |  | EV Charger | Charging | Platform | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่า EV Charger บน Platform |  | EV Charger | Finishing | Platform | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่า EV Charger บน Platform | รถชาร์จเต็ม | EV Charger | SuspendedEV | Platform | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่า EV Charger บน Platform |  | EV Charger | Fault | Platform | Not Done
| ทดสอบการใช้งาน RFID Card กับเครื่องชาร์จ | แตะบัตรที่ถูกต้อง | EV Charger | Authorize Correct Card | Platform | Not Done
| ทดสอบการใช้งาน RFID Card กับเครื่องชาร์จ | แตะบัตรที่นอกเหนือจากกำหนด | EV Charger | Unauthorize Incorrect Card | Platform | Not Done
| ทดสอบการตั้งเวลาชาร์จผ่าน Platform |  | EV Charger | Scheduled | Platform | Not Done
2026-07-22 | ทดสอบการแสดงค่า Carbon Credit บน Platform |  | Platform
| ทดสอบการแสดงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้รถ EV | ระยะทาง (km) × อัตราการใช้ไฟ (kWh/km) × Emission Factor (kgCO₂e/kWh) | Platform | Carbon Emissions | Platform | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้รถ EV | ค่าการปล่อยของรถน้ำมัน − ค่าการปล่อยของรถ EV | Platform | Emission Reduction | Platform | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการชาร์จรถ EV | พลังงานที่ชาร์จ (kWh) × Emission Factor ของแหล่งไฟฟ้า | Platform | Carbon Emissions | Platform | Not Done
| ทดสอบการแสดงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานของ Building | พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (kWh) × Emission Factor (kgCO₂e/kWh) | Platform | Carbon Emissions | Platform | Not Done
2026-07-23 | ทดสอบวัดสัญญาณรบกวน + V2G (Optional) | วัดว่ามี Noise, Harmonic หรือไม่ | Standard |  |  | Not Done